ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Уссурийского городского округа»

за 2018 год

| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |
| --- |
| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Содействовать повышению престижа предпринимательской деятельности» |
| 1 | 1.1 | организация и проведение круглых столов, встреч, форумов, конференций, конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства | проведение круглых столов по актуальным для предпринимателей темам | заместитель начальника отдела экономики, предпринимательства и муниципальных программ Сухарукова И.В.; главный специалист 1 разряда отдела экономики управления экономического развития Чабанюк В.А. | в течение 2018 г. по мере поступления предложений | 5 февраля 2018 г.; с 29 марта 2018 г. по 26 апреля 2018 г. 28 июня 2018 г.; 20 сентября 2018 г.; с 27 сентября 2018 г. по 01 ноября 2018 г. 28 ноября 2018 г. | оказано содействие в проведении мероприятий: - общественному объединению предпринимателей «ОПОРА России», проведено мероприятие «Время возможностей», модератор - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Шемилина М.А.; охват участников составил 53 человека; - общественному объединению предпринимателей «ОПОРА России», проведено мероприятие «Школа предпринимателей», охват участников составил более 30 человек; - общественной палате Уссурийского городского округа, проведено заседание «О взаимодействии органов Уссурийской прокуратуры с органами местного самоуправления и МЧС на предмет соблюдения законодательства о пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей»; - общественному объединению предпринимателей «ОПОРА России», проведено мероприятие «Формула прибыли»; - общественному объединению предпринимателей «ОПОРА России», проведено мероприятие «Школа предпринимателей», охват участников составил более 60 человек; - Центру поддержки предпринимательства в проведении семинара «Подбор персонала: технологии успеха», охват участников – 18 человек. |  |
| 2 | 1.2 | организация и проведение заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа | формирование и согласование повестки заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа; | заместитель начальника отдела экономики, предпринимательства и муниципальных программ Сухарукова И.В. | ежеквартально | 23 мая 2018 г. | проведено заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа, на котором были рассмотрены следующие вопросы: - об изменениях в таможенном законодательстве Российской Федерации; - о видах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Уссурийского городского округа; - о внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского округа от 9 июня 2010 года № 250-НПА «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Уссурийском городском округе»; - о включении в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Уссурийского городского округа на 2018 год, утвержденный решением Думы Уссурийского городского округа от 31 октября 2017 года № 667 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Уссурийского городского округа на 2018 год» | в 1 квартале заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа не проводилось, в связи с проведением 5 февраля 2018 г. мероприятия «Время возможностей», на котором присутствовали члены Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа |
|  |  |  |  | главный специалист 1 разряда отдела экономики управления экономического развития Чабанюк В.А. |  | 26 сентября 2018 г. | проведено заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа, на котором были рассмотрены следующие вопросы: - основные направления поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и план работы на 2019 год; - улучшение делового климата в Приморском крае (применительно к Уссурийскому городскому округу); - о создании центра развития предпринимательства в Уссурийском городском округе; - о внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского округа от 9 июня 2010 года № 250-НПА «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Уссурийском городском округе»; - об изменениях, вносимых в Правила благоустройства и содержания территории Уссурийского городского округа |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 ноября 2018 г. | проведено заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа, на котором был рассмотрен вопрос о внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Уссурийского городского округа. |  |
|  |  |  |  |  |  | 24 декабря 2018 г. | проведено заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа, на котором были рассмотрены следующие вопросы: - о проекте бюджета Уссурийского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годы; - о реализации стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата; - о продаже нежилого помещения включенного в Перечень поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и об оказании имущественной поддержки субъекту малого предпринимательства в виде заключения договора безвозмездного пользования; - о внесении изменений в схему о размещении нестационарных торговых объектов на территории Уссурийского городского округа; - об утверждении плана работы Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа на 2019 год; - о проведении опроса о выборе формата проведения информационной компании МУП «Телекомпания «Телемикс» в 2019 году. |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Оказывать финансовую и имущественную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства» |
| 3 | 2.1 | предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам, полученным в российских кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства | прием заявлений о предоставлении субсидий от субъектов малого и среднего предпринимательства; | заместитель начальника отдела экономики, предпринимательства и муниципальных программ Сухарукова И.В. | с 15 января 2018 г. – до полного освоения лимита денежных средств, но не позднее 25 декабря 2018 г. | с 15 января по 13 февраля 2018 г. | по состоянию на 14 февраля 2018 года от субъектов малого и среднего предпринимательства заявлений не поступило |  |
|  |  |  |  | главный специалист 1 разряда отдела экономики управления экономического развития Чабанюк В.А |  | с 06 августа по 04 сентября 2018 г. | по состоянию на 04 сентября 2018 года поступило заявление от ИП Кельзикова Л.С. |  |
|  |  |  | проверка документов секретарем комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства; |  | в течение 3 дней с момента получения заявления; | 05 сентября 2018 г. | осуществлена проверка документов |  |
|  |  |  | заседание комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства; |  | в течение 30 дней с момента окончания приема заявлений | 03 октября 2018 г. | проведено заседание комиссии |  |
|  |  |  | направление письменных уведомлений о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии; |  | в течение 5 дней со дня принятия решения; | 08 октября 2018 г. | направлено письменное уведомление |  |
| 4 | 2.2 | предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | прием заявлений о предоставлении субсидий от субъектов малого и среднего предпринимательства; | заместитель начальника отдела экономики, предпринимательства и муниципальных программ Сухарукова И.В. | с 15 января 2018 г. – до полного освоения лимита денежных средств, но не позднее 25 декабря 2018 г. | с 15 января по 13 февраля 2018 г. | по состоянию на 14 февраля 2018 года от субъектов малого предпринимательства поступило 4 заявления: ИП Беспалько К.В.; ИП Загоруйко В.И.; ИП Зерюкина В.А.; ИП Мечикова Е.Ю. |  |
|  |  |  | проверка документов секретарем комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства; |  | в течение 3 дней с момента получения заявления; | 9 февраля 2018 г. | осуществлена проверка документов: ИП Зерюкина В.А.; ИП Мечикова Е.Ю. |  |
|  |  |  |  |  |  | 15февраля 2018 г | осуществлена проверка документов: ИП Беспалько К.В.; ИП Загоруйко В.И. |  |
|  |  |  | заседание комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства; |  | в течение 30 дней с момента окончания приема заявлений; | 13 марта 2018 г. | проведено заседание комиссии |  |
|  |  |  | направление письменных уведомлений о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии; |  | в течение 5 дней со дня принятия решения; | 16 марта 2018 г. | направлены письменные уведомления |  |
|  |  |  | заключение соглашения о предоставлении субсидии с получателем субсидии; |  | в течение 30 дней после получения уведомления; | 14 июня 2018 г. | заключено соглашение о перечислении из бюджета Уссурийского городского округа субсидии №01 от 14 июня 2018 г. |  |
|  |  |  | перечисление субсидии |  | в течение 10 дней с момента подписания соглашения о предоставлении субсидии сторонами |  | ИП Мечикова Е.Ю. (платежное поручение №752332 от 21 июня 2018 года на сумму 300,00 тыс. руб.) |  |
|  |  |  | прием заявлений о предоставлении субсидий от субъектов малого и среднего предпринимательства; | главный специалист 1 разряда отдела экономики управления экономического развития Чабанюк В.А | с 15 января 2018 г. – до полного освоения лимита денежных средств, но не позднее 25 декабря 2018 г. | с 06 августа по 04 сентября 2018 г. | по состоянию на 04 сентября 2018 года поступило заявление от ИП Епифанова В.С. |  |
|  |  |  | проверка документов секретарем комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства; |  | в течение 3 дней с момента получения заявления; | 03 сентября 2018 г. | осуществлена проверка документов |  |
|  |  |  | заседание комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства |  | в течение 30 дней с момента окончания приема заявлений | 03 октября 2018 г. | проведено заседание комиссии |  |
|  |  |  | направление письменных уведомлений о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии; |  | в течение 5 дней со дня принятия решения; | 08 октября 2018 г. | направлено письменное уведомление |  |
|  |  |  | прием заявлений о предоставлении субсидий от субъектов малого и среднего предпринимательства; |  | с 15 января 2018 г. – до полного освоения лимита денежных средств, но не позднее 25 декабря 2018 г. | с 08 октября по 06 ноября 2018 г. | по состоянию на 29 октября 2018 года поступило заявление от ИП Епифанова В.С., по состоянию на 02 ноября 2018 года поступило заявление от ООО «Автовектор» |  |
|  |  |  | проверка документов секретарем комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства; |  | в течение 3 дней с момента получения заявления; | 01 ноября 2018 г. | осуществлена проверка документов ИП Епифанова В.С. |  |
|  |  |  |  |  |  | 08 ноября 2018г. | осуществлена проверка документов ООО «Автовектор» |  |
|  |  |  | заседание комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства |  | в течение 30 дней с момента окончания приема заявлений | 30 ноября 2018 г. | проведено заседание комиссии |  |
|  |  |  | направление письменных уведомлений о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии; |  | в течение 5 дней со дня принятия решения; | 04 декабря 2018 г. | направлено письменное уведомление |  |
| 5 | 2.3 | предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) | прием заявлений о предоставлении субсидий от субъектов малого и среднего предпринимательства; | заместитель начальника отдела экономики, предпринимательства и муниципальных программ Сухарукова И.В. | с 15 января 2018 г. – до полного освоения лимита денежных средств, но не позднее 25 декабря 2018 г. | с 15 января по 13 февраля 2018 г. | по состоянию на 14 февраля 2018 года от субъектов малого и среднего предпринимательства поступило 2 заявления: АО УППЖТ; ИП Черныш А.Н. |  |
|  |  |  | проверка документов секретарем комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства; |  | в течение 3 дней с момента получения заявления; | 12 февраля 2018 г. | осуществлена проверка документов АО УППЖТ |  |
|  |  |  |  |  |  | 16 февраля 2018 г. | осуществлена проверка документов ИП Черныш А.Н. |  |
|  |  |  | заседание комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства; |  | в течение 30 дней с момента окончания приема заявлений; | 13 марта 2018 г. | проведено заседание комиссии |  |
|  |  |  | направление письменных уведомлений о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии; |  | в течение 5 дней со дня принятия решения; | 16 марта 2018 г. | направлены письменные уведомления |  |
|  |  |  | заключение соглашения о предоставлении субсидии с получателем субсидии; |  | в течение 30 дней после получения уведомления; | 15 июня 2018 г. | заключено соглашение о перечислении из бюджета Уссурийского городского округа субсидии №03 от 15 июня 2018 г. |  |
|  |  |  | перечисление субсидии |  | в течение 10 дней с момента подписания соглашения о предоставлении субсидии сторонами |  | ИП Черныш А.Н. (платежное поручение №802725 от 26 июня 2018 года на сумму 260,60382 тыс. руб.) |  |
|  |  |  | прием заявлений о предоставлении субсидий от субъектов малого и среднего предпринимательства; | главный специалист 1 разряда отдела экономики управления экономического развития Чабанюк В.А | с 15 января 2018 г. – до полного освоения лимита денежных средств, но не позднее 25 декабря 2018 г. | с 06 августа по 04 сентября 2018 г | по состоянию на 04 сентября 2018 года от субъектов малого и среднего предпринимательства заявлений не поступило |  |
|  |  |  | прием заявлений о предоставлении субсидий от субъектов малого и среднего предпринимательства; |  | с 15 января 2018 г. – до полного освоения лимита денежных средств, но не позднее 25 декабря 2018 г. | с 08 октября по 06 ноября 2018 г. | по состоянию на 06 ноября 2018 года поступило заявление от ИП Черныш Т.Г. |  |
|  |  |  | проверка документов секретарем комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства; |  | в течение 3 дней с момента получения заявления; | 09 ноября 2018 г. | осуществлена проверка документов ИП Черныш Т.Г. |  |
|  |  |  | заседание комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства; |  | в течение 30 дней с момента окончания приема заявлений; | 30 ноября 2018 г. | проведено заседание комиссии |  |
|  |  |  | направление письменных уведомлений о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии; |  | в течение 5 дней со дня принятия решения; | 04 декабря 2018 г. | направлены письменные уведомления |  |
|  |  |  | заключение соглашения о предоставлении субсидии с получателем субсидии; |  | в течение 30 дней после получения уведомления; | 14 декабря 2018 г. | заключено соглашение о перечислении из бюджета Уссурийского городского округа субсидии №04 от 14 декабря 2018 г. |  |
|  |  |  | перечисление субсидии |  | в течение 10 (рабочих) дней с момента подписания соглашения о предоставлении субсидии сторонами |  | ИП Черныш Т.Г. (платежное поручение №782373 от 26 декабря 2018 года на сумму 300,31780 тыс. руб.) |  |
| 6 | 2.4 | предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации | прием заявлений о предоставлении субсидий от субъектов малого и среднего предпринимательства | заместитель начальника отдела экономики, предпринимательства и муниципальных программ Сухарукова И.В. | с 15 января 2018 г. – до полного освоения лимита денежных средств, но не позднее 25 декабря 2018 г. | с 15 января по 13 февраля 2018 г. | по состоянию на 14 февраля 2018 года от субъектов малого и среднего предпринимательства поступило заявление ООО «ЛИГА» |  |
|  |  |  | проверка документов секретарем комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства; |  | в течение 3 дней с момента получения заявления; | 15февраля 2018 г. | осуществлена проверка документов |  |
|  |  |  | заседание комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства; |  | в течение 30 дней с момента окончания приема заявлений; | 13 марта 2018 г. | проведено заседание комиссии |  |
|  |  |  | направление письменных уведомлений о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии; |  | в течение 5 дней со дня принятия решения; | 16 марта 2018 г. | направлены письменные уведомления |  |
|  |  |  | заключение соглашения о предоставлении субсидии с получателем субсидии; |  | в течение 30 дней после получения уведомления; | 14 июня 2018 г. | заключено соглашение о перечислении из бюджета Уссурийского городского округа субсидии №02 от 14 июня 2018 г. |  |
|  |  |  | направление документов на оплату в управление бухгалтерского учета и отчетности |  | в течение 15 дней с момента подписания соглашения о предоставлении субсидии сторонами |  | ООО «ЛИГА» (платежное поручение №711572 от 19 июня 2018 года на сумму 280,00 тыс. руб.) |  |
|  |  |  | прием заявлений о предоставлении субсидий от субъектов малого и среднего предпринимательства; | главный специалист 1 разряда отдела экономики управления экономического развития Чабанюк В.А | с 15 января 2018 г. – до полного освоения лимита денежных средств, но не позднее 25 декабря 2018 г. | с 06 августа по 04 сентября 2018 г | по состоянию на 04 сентября 2018 года поступило заявление от ИП Виштак Н.В. |  |
|  |  |  | проверка документов секретарем комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства; |  | в течение 3 дней с момента получения заявления; | 13 августа 2018 г. | осуществлена проверка документов |  |
|  |  |  | заседание комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства |  | в течение 30 дней с момента окончания приема заявлений; | 03 октября 2018 г. | проведено заседание комиссии |  |
|  |  |  | направление письменных уведомлений о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии; |  | в течение 5 дней со дня принятия решения; | 08 октября 2018 г. | направлено письменное уведомление |  |
|  |  |  | прием заявлений о предоставлении субсидий от субъектов малого и среднего предпринимательства; |  | с 15 января 2018 г. – до полного освоения лимита денежных средств, но не позднее 25 декабря 2018 г. | с 08 октября по 06 ноября 2018 г. | по состоянию на 06 ноября 2018 года поступило заявление от ИП Виштак Н.В. |  |
|  |  |  | проверка документов секретарем комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства; |  | в течение 3 дней с момента получения заявления; | 09 ноября 2018 г. | осуществлена проверка документов |  |
|  |  |  | заседание комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства |  | в течение 30 дней с момента окончания приема заявлений | 30 ноября 2018 г. | проведено заседание комиссии |  |
|  |  |  | направление письменных уведомлений о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии; |  | в течение 5 дней со дня принятия решения; | 04 декабря 2018 г. | направлено письменное уведомление |  |
| 7 | 3.1 | формирование и опубликование перечня муниципального имущества Уссурийского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | внесение изменений в перечень муниципального имущества Уссурийского городского округа, утвержденный решением Думы Уссурийского городского округа от 24 декабря 2010 года № 350 - НПА «Об утверждении Перечня муниципального имущества Уссурийского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» по мере возникновения основания для внесения изменений в перечень | главный специалист 1 разряда отдела использования и приватизации муниципального имущества управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа Сивкова М.Н. | в течение календарного года при поступлении заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства | 27 марта 2018 г. | Решением Думы Уссурийского городского округа от 27 марта 2018 года № 787-НПА «О внесении изменения в решение Думы Уссурийского городского округа от 24 декабря 2010 года № 350-НПА «Об утверждении Перечня муниципального имущества Уссурийского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» перечень муниципального имущества Уссурийского городского округа, свободный от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) дополнен пунктом 23. |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 октября 2018 г. | Решением Думы Уссурийского городского округа от 30 октября 2018 года № 895-НПА «О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского округа от 24 декабря 2010 года № 350-НПА «Об утверждении Перечня муниципального имущества Уссурийского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» перечень муниципального имущества Уссурийского городского округа, свободный от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) дополнен пунктом 24. Решение Думы размещено на официальном сайте администрации в разделе «Бизнес городского округа» |  |
| 8 | 3.2 | предоставление арендаторам муниципального имущества (из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) преимущественного права выкупа арендуемого имущества в рамках приватизации | реализация преимущественного права субъектами малого и среднего предпринимательства, на приобретение арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Внесение изменений в Перечень муниципального имущества, утвержденный решением Думы Уссурийского городского округа от 24 декабря 2010 года № 350-НПА. | главный специалист 1 разряда отдела использования и приватизации муниципального имущества управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа Сивкова М.Н. | в течение календарного года при поступлении заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства | в течение 4 квартала 2018 г. | В 4 квартале 2018 года поступило 1 заявление от субъекта малого и среднего предпринимательства о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества. |  |
| 9 | 3.3 | предоставление во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципального имущества Уссурийского городского округа, включенного в перечень муниципального имущества Уссурийского городского округа, свободного от прав третьих лиц | оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Решение Думы Уссурийского городского округа от 09 июня 2010 года № 250-НПА «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Уссурийском городском округе» | главный специалист 1 разряда отдела использования и приватизации муниципального имущества управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа Сивкова М.Н. | в течение календарного года при поступлении заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства | в течение 4 квартала 2018 г. | предоставление во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципального имущества Уссурийского городского округа включенного в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства в 4 квартале 2018 года не осуществлялось |  |

| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
| --- |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
| Всего: | 7 140,92162 | 1140,92162 | 16 | Всего: | 1140,92162 | 1140,92162 | 100,0 | - | 100,0 |
| местный | 7 140,92162 | 1140,92162 | 16 | местный | 1140,92162 | 1140,92162 | 100,0 | - | 100,0 |

| Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ |
| --- |
| Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 21 сентября 2018 года №2267-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 31 октября 2017 года № 3236-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2021 годы». | Внесены следующие изменения: - в Паспорт муниципальной программы (дополнен решением Думы УГО от 03 июня 2011 года «О Положении о содействии развитию малого и среднего предпринимательства на территории Уссурийского городского округа»; - в Приложение №1 «Финансовое обеспечение муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2021 годы»; - в Приложение №2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2021 годы». |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 05 декабря 2018 года №2802-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 31 октября 2017 года № 3236-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2021 годы». | Внесены следующие изменения: - в Приложение №1 «Финансовое обеспечение муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2021 годы»; - в Приложение №2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2021 годы». |