Приложение

**Информация**

**о реализации положений Стандарта деятельности органов местного самоуправления Приморского края 1по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Уссурийском городском округе на 2020 год**

**по состоянию на 01 октября 2020 года**

| № п/п | Наименование положения Муниципального стандарта | | Срок реализации | | Ключевой показатель эффективности | | | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания | Наименование | Целевое значение | Текущее значение |
| **1. Инвестиционный паспорт муниципального образования** | | | | | | | | |
| 1. | Актуализация и размещение инвестиционного паспорта в Инвестиционном портале на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа (далее – Инвестицион-ный портал) | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале Уссурийского городского округа | 01.06.2020 | 20.09.2020 | Инвестиционный паспорт в актуальной редакции  в соответствии с требованиями Стандарта, размещенный на Инвестиционном портале, да/нет | да | да | [Распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 01 сентября 2017 года № 340](http://adm-ussuriisk.ru/investments/invest-laws/9993-rasporyazhenie-administracii-ussuriyskogo-gorodskogo-okruga-ot-01092017-340.html) «Об утверждении Инвестиционного паспорта Уссурийского городского округа». Инвестиционный паспорт актуализирован по состоянию на 01.07.2020 года.  Ссылка доступа:  <https://invest.adm-ussuriisk.ru/upload/Prilogenie>. pdf |
| **2. Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования** | | | | | | | | |
| 2. | Выступление главы Уссурийского городского округа с ежегодным инвестиционным посланием | Публичное подведение итогов работы администрации Уссурийского городского округа по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Текст выступления, размещенный на Инвестиционном портале, да/нет | да | \_\_\_\_ | Дата наступления события -20.12.2020 года. |
| **3. Мониторинг деятельности структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами** | | | | | | | | |
| 3. | Мониторинг деятельности Структурного подразделения | Отчет о деятельности Структурного подразделения | 01.02.2020  21.03.2020  21.06.2020  21.09.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Отчет, размещенный на Инвестиционном портале, да/нет | да | да | Ссылка доступа:  https://invest.adm-ussuriisk.ru/upload/iblock/d5e/d5e9829a5893f0733e96d63e91f27533.pdf |
| **4. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства** | | | | | | | | |
| 4.1 | Актуализация плана дополнительно-го профессионального образования муниципальных служащих на 2020-2021 годы | Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2020 | 15.02.2020 | Утвержденный план, включающий темы обучения, размещенный на Инвестиционном портале, да/нет | да | да | Ссылка доступа:  [https:](https://invest.adm-ussuriisk.ru/upload/files/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%201.pdf) <https://invest.adm-ussuriisk.ru/upload/files/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%201.pdf> |
| 4.2 | Проведение мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  10.12.2020 | Количество должностных лиц и специалистов Уссурийского городского округа, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, прошедших обучение, чел. | Количест-во обучен-ных должно-стных лиц | 22 | 1.Количество обученных должностных лиц – 22;  2. Дата наступления события -10.12.2020 года. |
| **5. Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата,  развитию предпринимательства и рассмотрению вопросов, связанных с контрольно-надзорной деятельностью, в муниципальном образовании при главе муниципального образования  (Совет по развитию предпринимательства)** | | | | | | | | |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа (далее-Совет) в соответствии с требованиями Стандарта | Вовлечение субъектов предпринимательс-кой и инвестиционной деятельности  в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 01.02.2020 | 29.02.2020 | План проведения заседаний Совета  на 2020 год  с обозначением обсуждаемых тем и вопросов, а также с учетом таблицы 2, да/нет | да | да | Ссылка доступа:  <https://docs.google.com/viewer?url=https://invest.adm-ussuriisk.ru/upload/iblock/295/295a6dd9edbc4fe85a8213219d549858.doc> |
| 5.2 | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений  в составе Совета, % | не менее 67 | 86,1 | Постановление администрации Уссурийского городского округа от 26 июня 2017 года № 1973 «О создании Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа и о признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3241 «О создании Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа и о признании утратившим силу постановления главы Уссурийского городского округа от 20 марта 2007 года № 341 «О создании Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при главе Уссурийского городского округа»  Ссылка доступа:  <https://invest.adm-ussuriisk.ru/podderzhka-msp/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-predprinimatelstva/2normativno-pravovye-akty/> |
| Положение о Совете, состав участников, план работы, протоколы заседаний, отчеты  о принятых решениях (в течение 7 дней после заседания), на Инвестиционном портале, да/нет | да | да | Ссылка доступа:  <https://invest.adm-ussuriisk.ru/podderzhka-msp/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-predprinimatelstva/> |
| 5.3 | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Количество очных заседаний Совета, организованных  и проведенных  в соответствии  с требованиями Стандарта, ед./квартал | 3 | 7 | Ссылка доступа:  <https://invest.adm-ussuriisk.ru/podderzhka-msp/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-predprinimatelstva/protokoly-zasedaniy-soveta-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-predprinimatelstva-p/> |
| 5.4 | Доля выполненных решений Совета  в соответствии  с утвержденными протоколами  заседаний, % | не менее 90 | 100 | Ссылка доступа:  <https://invest.adm-ussuriisk.ru/podderzhka-msp/otchety-o-prinyatykh-resheniyakh-soveta/> |
| 5.5 | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет | да | \_\_\_\_ | Дата наступления события -20.12.2020 года. |
| 5.6 | Информацион-ное освещение  деятельности Совета | Повышение информированнос-ти субъектов предпринимательс-кой и инвестиционной деятельности о работе Совета | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Количество информационных сообщений о заседаниях Совета  в СМИ (ТВ, публикации в печатных и Интернет изданиях, социальных сетях; информационные стенды / ТВ экран  в здании администрации и др.), ед./квартал | 3 | 18 | Выполнено.  1. Официальный сайт Администрации Уссурийского городского округа - 7.  Ссылка доступа:  <https://adm-ussuriisk.ru/news/novosti>;  2. Сюжеты на ТК «Телемикс» - 3;  3. Статьи в газете РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» - 2;  4. ИА «Ussurmedia» - 3;  5. Социальная сеть Instagram -  3. |
| **6. Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет** | | | | | | | | |
| 6.1 | Размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимате-льской деятельности на Инвестиционном портале | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Количество новостей  на Инвестиционном портале, ед. в неделю | не менее 1 | 6 | 1. Ссылка доступа:   <https://invest.adm-ussuriisk.ru/news/novosti>;   1. Дата наступления события -20.12.2020 года. |
| 6.2 | Продвижение Инвестиционного портала | Повышение информированнос-ти об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Прирост посетителей Инвестиционного портала,  % к 20.12.2019 года | не менее 25 | \_\_\_\_ | Дата наступления события -20.12.2020 года. |
| **7. Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры** | | | | | | | | |
| 7.1 | Обновление и размещение актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Уссурийском городском округе | Актуальная версия утвержденного Плана | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Утвержденный План  в соответствие с требованиями Стандарта, размещенный на Инвестиционном портале, да/нет | да | да | План создания объектов инфраструктуры Уссурийского городского округа на 2019-2025 годы актуализирован.  Ссылка доступа:  <https://invest.adm-ussuriisk.ru/upload/iblock/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD.pdf> |
| 7.2 | Содействие в реализации инвестиционных проектов в Уссурийском городском округе | Реализация инвестиционных проектов | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Количество инвестиционных проектов на сопровождении в год, ед. | 3 | 12 | 1. Количество инвестиционных проектов на сопровождении – 12;  2. Дата наступления события -10.12.2020 года. |
| **8. Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков** | | | | | | | | |
| 8.1 | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирую-щих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте Уссурийского городского округа | 01.02.2020 | 29.02.2020 | Отчет о проведенном анализе, размещенный на Инвестиционном портале, да/нет | да | да | Ссылка доступа:  <https://invest.adm-ussuriisk.ru/putevoditel-investora/usloviya-dlya-biznesa/standart-uluchsheniya-investitsionnogo-klimata/> |
| 8.2 | Принятие организацион-ных и финансовых решений об установлении ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории Уссурийского городского округа | Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте Уссурийского городского округа | 01.03.2020 | 20.03.2020 | Реквизиты и электронные версии МНПА, размещенные на Инвестиционном портале, да/нет | да | да | Решение Думы Уссурийского городского округа от 14 ноября 2005 года № 328 «О земельном налоге на территории Уссурийского городского округа».  Льготы:   * организациям участникам региональных инвестиционных проектов;   - резидентам свободного порта Владивосток.  Ссылка доступа:  <https://invest.adm-ussuriisk.ru/putevoditel-investora/zakonodatelstvo_ip/normativno-pravovye-akty-ussuriyskogo-gorodskogo-okruga-pi/> |
| **9. Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства** | | | | | | | | |
| 9.1 | Утверждение муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы взаимодействия:  - при рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства (МЧП),  - принятия решения о реализации проекта МЧП,  - при заключении и контроле реализации соглашений о МЧП,  - при рассмотрении предложений о заключении, принятии решений о заключении, при заключении и исполнении концессионных соглашений,  - формировании перечня объектов концессионных соглашений,  - дорожной карты по разработке и принятию муниципально-правовых актов. | Разработка правовой базы для реализации проектов с использованием механизма концессии, включающей:  - положение о МЧП (224-ФЗ),  - порядок подготовки и принятия решения в сфере МЧП (224-ФЗ),  - уполномоченный орган в сфере МЧП  (224-ФЗ),  - положение о концессии  (115-ФЗ),  - уполномоченный орган в сфере концессии  (115-ФЗ),  - порядок формирования перечня объектов концессионных соглашений,  - порядок взаимодействия органов при проведении конкурса на заключение концессионного соглашения,  - порядок рассмотрения частной инициативы  (ст. 37 115-ФЗ),  - порядок предоставления льгот и преференций | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Размещение муниципальных правовых актов на Инвестиционном портале, да/нет | да | да | Ссылка доступа:  <https://invest.adm-ussuriisk.ru/putevoditel-investora/usloviya-dlya-biznesa/realizatsiya-proektov-s-ispolzovaniem-mekhanizma-kontsessii-i-munitsipalno-chastnogo-partnerstva/normativnye-pravovye-akty-ussuriyskogo-gorodskogo-okruga/> |
| 9.2 | Формирование, утверждение и актуализация:  - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений;  - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП  в 2020 году | Утвержденные перечни объектов, размещенные на Инвестиционном портале | 10.01.2020 | 01.02.2020 | Перечни, размещенные  на Инвестиционном портале, да/нет | да | да | Ссылка доступа:  <https://invest.adm-ussuriisk.ru/putevoditel-investora/usloviya-dlya-biznesa/realizatsiya-proektov-s-ispolzovaniem-mekhanizma-kontsessii-i-munitsipalno-chastnogo-partnerstva/normativnye-pravovye-akty-ussuriyskogo-gorodskogo-okruga/> |
| **10. Канал прямой связи инвесторов с главой администрации муниципального образования** | | | | | | | | |
| 10 | Продвижение канала прямой связи инвесторов с главой Уссурийского городского округа | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 10.06.2020  10.12.2020 | 20.06.2020  20.12.2020 | Статистический отчет по количеству обращений, размещенный на Инвестиционном портале за полугодие, да/нет | да | да | 1. Ссылка доступа: <https://invest.adm-ussuriisk.ru/upload/iblock/074/0741752098a77bed3ae15ae386d9dbb4.pdf>;  2. Количество поступивших обращений в январе – сентябре 2020 года – 12;  3. Дата наступления события - 20.12.2020 года. |
| **11. Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности** | | | | | | | | |
| 11.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru), и/или МНПА, прошедших процедуру оценки фактического воздействия, ед./квартал | не менее 1 | 10 | Ссылка доступа:  1. <https://adm-ussuriisk.ru/municipal_legal_acts/publichnye_konsultatsii/>;  2. <http://www.regulation-new.primorsky.ru/projects>;  3. Дата наступления события -20.12.2020 года. |
| 11.2 | Мониторинг реализации процедуры ОРВ в МО | Подготовка и направление отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.12.2020 | Количество отчетов  о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в министерство экономического развития Приморского края и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края и их проектов, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru) и Инвестиционном портале, ед. | 2 | 1 | 1. Отчет о реализации процедуры ОРВ в Уссурийском городском округе за январь – май 2020 года направлен в Министерство экономического развития Приморского края (исходящий № 13  -13/378 от 20.05.2020 года);  2. Ссылка доступа:  <https://invest.adm-ussuriisk.ru/putevoditel-investora/otchetnost/>;   1. Дата наступления события -20.12.2020 года. |
| **12. Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство** | | | | | | | | |
| 12.1 | Наличие в составе утвержденных документов территориально-го планирования отображения объектов федерального, регионального, местного значения и обязательным приложением, содержащим сведения  о границах населенных пунктов в соответствии  с требованиями законодательст-ва | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020  21.03.2020 | 20.03.2020  20.12.2020 | Размещение утвержденных документов территориального планирования во ФГИС ТП, да/нет | да | да | 1. Ссылка доступа:  <https://fgistp.economy.gov.ru/>;  2. Дата наступления события -20.12.2020 года. |
| 12.2 | Наличие утвержденных местных нормативов градостроитель-ного проектирования  соответствую-щих требованиям действующего законодательст-ва | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроитель-ной деятельности на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, да/нет | да | да | Решением Думы Уссурийского городского округа от 25 декабря 2018 года  № 934-НПА «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования на территории Уссурийского городского округа».  Ссылка доступа:  <https://adm-ussuriisk.ru/ob_okruge/utverzhdennye_mestnye_normativy_gradostroitelnogo_proektirovaniya/> |
| 12.3 | Наличие в правилах  Землепользова-ния и застройки городских округов и поселений муниципальных районов подготовленных материалов для внесения сведений в Единый государствен-ный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) о границах территориаль-ных зон | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020  21.03.2020 | 20.03.2020  20.12.2020 | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроитель-ной деятельности на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, да/нет | да | да | 1. Решение Думы муниципального образования город Уссурийск и Уссурийский район от 30 ноября 2004 года № 104 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Уссурийского  городского округа»  Ссылка доступа:  <https://adm-ussuriisk.ru/ob_okruge/utverzhdennye_pravila_zemlepolzovaniya_i_zastroyki/>;  2. Дата наступления события -10.12.2020 года. |
| 12.4 | Направление в орган регистрации прав утвержденных правил землепользова-ния и застройки для внесения содержащихся в них сведений ЕГРН | Принятие необходимой нормативной документации | 01.04.2020 | 20.12.2020 | Доля  территориальных зон,  сведения о границах  которых внесены в  ЕГРН, % | 80 | 100 | 1. Текущее значение - 100%.  В течение января - июня 2020 года направлены:  - 13 февраля 2020 года - постановление администрации Уссурийского городского округа от 09 января 2020 года № 7 «Об утверждении документации по планировке (проект планировки и проект межевания) территории в городе Уссурийске в границах улицы Московская, улицы Раковская, ж/д «Москва-Владивосток»;  - 06 мая 2020 года – решение Думы Уссурийского городского округа от 28 апреля 2020 года № 210-НПА «О внесение изменений в решение Думы муниципально-го образования г. Уссурийск и Уссурийский район от 30 ноября 2004 года № 104 «О правилах землепользования и застройки Уссурийского городского округа»;  - 19 мая 2020 года - постановление администрации Уссурийского городского округа Приморского края от 08 мая 2020 года № 1091 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером: 25:18:015401:1008»;  - 23 июня 2020 года - постановление администрации Уссурийского городского округа Приморского края от 17 июня 2020 года № 1338 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером: 25:34:017001:0832»;  - 23 июня 2020 года - постановление администрации Уссурийского городского округа от 18 июня 2020 года № 1361 «Об утверждении документации по планировке (проект межевания) территории в городе Уссурийске в границах улицы Владивостокское шоссе, Арсеньева, ул. Стаханова».  2. Дата наступления события -10.12.2020 года.  - 10 августа 2020 года - решение Думы Уссурийского городского округа от 28 июля 2020 года № 249-НПА «О внесение изменений в решение Думы муниципального образования г. Уссурийск и Уссурийский район от 30 ноября 2004 года  № 104 «О правилах землепользования и застройки Уссурийского городского округа»;  - 21 сентября 2020 года - постановление администрации Уссурийского городского округа от 14 сентября 2020 года № 2045 «Об утверждении документации по планировке (проект планировки и проект межевания) территории коттеджного поселка «Радужный» в городе Уссурийске в границах улицы Солнечная»;  - 21 сентября 2020 года- постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 сентября 2020 года № 2055 «Об утверждении документации по планировке (проект межевания) территории в городе Уссурийске в границах улицы Фрунзе, улицы Советская, улицы Октябрьская, улицы Горького». |
| 12.5 | Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроитель-ной деятельности на официальном сайте Уссурийского городского округа, да/нет | да | да | 1. Решение Думы Уссурийского городского округа 26 ноября 2019 года № 104–НПА «О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уссурийского городского округа на 2019-2030 годы»;  2. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 ноября 2019 года № 2753 НПА «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Уссурийского городского округа Приморского края на 2019-2030 годы»;  3. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 28 ноября 2019 года № 2833-НПА «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Уссурийского городского округа Приморского края на 2019-2030 годы».  Ссылка доступа:  <https://adm-ussuriisk.ru/ob_okruge/porgrammy_kompleksnogo_razvitiya/> |
| 12.6 | Наличие на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа раздела, посвященного вопросам градостроитель-ной деятельности, соответствую-щего рекомендациям Минстроя РФ № 5  от 08.08.2017 | Доступность сведений и удобство поиска информации о градостроительной деятельности | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Размещение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа раздела, посвященного вопросам градостроитель-ной деятельности, соответствующего рекомендациям Минстроя РФ | да | да | Ссылка доступа:  <https://adm-ussuriisk.ru/ob_okruge/gradostroitelnaya_deyatelnost/> |
| 12.7 | Утверждение типовых административ-ных регламентов предоставления муниципальных услуг  в области градостроитель-ной деятельности | Принятие необходимой нормативной документации | 10.01.2020 | 20.02.2020 | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроитель-ной деятельности на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, да/нет | да | да | Все типовые административные регламенты предоставления муниципальных услуг  в области градостроительной деятельности утверждены.  Ссылки доступа:  1. <https://adm-ussuriisk.ru/munitsipalnye-uslugi/uslugi_i_funktsii/stroitelstvo/>;  2. <https://adm-ussuriisk.ru/munitsipalnye-uslugi/uslugi_i_funktsii/zemelnye_otnosheniya/>. |
| 12.8 | Организация работы в региональной информационной системе обеспечения градостроитель-ной деятельности (ИСОГД) | Размещение документов в ИСОГД | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Реквизиты, электронные версии документов, размещенные в ИСОГД, да/нет | да | да | Заключено соглашение об информационном обмене в рамках ведения ГИС ПК «РИСОГД ПК» от 18 февраля 2020 года № 19.  Получены логины и пароли  (доступ) для работы в РИСОГД. Подключено 41 рабочее место.  Работа по наполнению сведениями РИСОГД, ведется на постоянной основе. |
| 12.9 | Размещение генеральных планов, правил землепользова-ния и застройки, местных нормативов градостроитель-ного проектирования, муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры во ФГИС ТП  и в разделе, посвященном вопросам градостроитель-ной деятельности на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | Размещение документации во ФГИС ТП | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в ФГИС ТП и в разделе, посвященном вопросам градостроитель-ной деятельности на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, да/нет | да | да | Ссылка доступа:  1. <https://fgistp.economy.gov.ru/>;  2. <https://adm>-ussuriisk.ru/ob\_okruge/gradostroitelnaya\_deyatelnost/dokumenty\_territorialnogo\_planirovaniya/ |
| 12.10 | Предоставление муниципальных услуг в области градостроитель-ной деятельности на основе типовых административ-ных регламентов в электронном виде через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края [www.gosuslugi.primorsky.ru](http://www.gosuslugi.primorsky.ru) | Повышение качества и удобства предоставления муниципальных услуг | 01.02.2020 | 20.06.2020 | Муниципальные услуги предоставляются в электронном виде, да/нет | да | да | 1. 23 января 2020 года поступило 1 заявление через РПГУ по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в ведении органов местного самоуправления или в собственности муниципального образования, без проведения торгов». Дата предоставления услуги – 14 февраля 2020 года. Срок предоставления – 23 дня;  2. 16 марта 2020 года поступило 1 заявление через РПГУ по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в ведении органов местного самоуправления или в собственности муниципального образования, без проведения торгов». Дата предоставления услуги - 24 марта 2020 года. Срок предоставления – 9 дней;  3. 16 апреля 2020 года поступило 3 заявления через РПГУ по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков». Дата предоставления – 22 апреля 2020 года; 23 апреля 2020 года; 24 апреля 2020 года. Срок предоставления – 7 дней, 8 дней, 9 дней;  4. 23 апреля 2020 года поступило 1 заявление через РПГУ по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков». Дата предоставления – 30 апреля 2020 года. Срок предоставления –8 дней;  5. 17 июня 2020 года поступило 1 заявление через РПГУ по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в ведении органов местного самоуправления или в собственности муниципального образования, без проведения торгов». Дата предоставления услуги - 26 июня 2020 года. Срок предоставления – 10 дней;  6. 26 июня 2020 года поступило 2 заявления через РПГУ по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков». Срок предоставления – 10 дней.  7. 23 сентября 2020 года поступило 1 заявление через РПГУ по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков». Срок предоставления до 02 октября 2020 года. |
| **13. Проведение кадастровых и землеустроительных работ** | | | | | | | | |
| 13.1 | Проведение землеустроительных работ и внесение в ЕГРН сведений о границах населённых пунктов | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.12.2020 | Доля населенных пунктов Уссурийского городского округа, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % | не менее 80 | 100 | Дата наступления события -20.12.2020 года.  Текущее значение - 100%. |
| 13.2 | Проведение работ по установлению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2020 | 20.05.2020 | Доля площади земельных участков, расположенных на территории Уссурийского городского округа и учтенных в ЕГРН  с границами (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % | не менее 45 | 99 | Выполнено. |
| 01.06.2020 | 20.12.2020 | не менее 60 | 99 | Дата наступления события -20.12.2020 года.  Текущее значение - 99%. |
| 13.3 | Проведение работ  по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков  и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагае-мой базы | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.12.2020 | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, % | 100 | 100 | Дата наступления события -20.12.2020 года.  Текущее значение - 100%. |
| **14. Оптимизация срока постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов  недвижимого имущества** | | | | | | | | |
| 14.1 | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | 14 | 14 | Постановление администрации Уссурийского городского округа от 9 ноября 2015 года № 2955-НПА «Об утверждении административного регламента  по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы  расположения земельного участка или земельных участков  на кадастровом плане территории»  Ссылка доступа:  https://adm-ussuriisk.ru/munitsipalnye-uslugi/utverzhdenie\_skhemy\_raspolozheniya\_zemelnogo\_uchastka\_ili\_zemelnykh\_uchastkov\_na\_kadastrovom\_plane\_t/ |
| 14.2 | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости  и внесение его в федеральную информационную систему, дней | 10  9  8  8 | 8 | Постановление администрации Уссурийского городского округа от 02 сентября 2016 года № 2676-НПА  «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов».  Ссылка доступа:  <https://adm-ussuriisk.ru/munitsipalnye-uslugi/prisvoenie_adresov_obektam_adresatsii_izmenenie_annulirovanie_adresov/> |
| **15. Регистрация права собственности на земельные участки** | | | | | | | | |
| 15 | Обеспечение межведомствен-ного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Доля ответов на межведомствен-ные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ в течение 2 рабочих дней, % | 95 | 100 | 1. Январь – 100 % (7 запросов, 7 ответов в срок - 2 раб дня);  2. Февраль – 100% (7 запросов, 7 ответов в срок - 2 раб. дня);  3. В марте запросы не поступали;  4. В апреле запросы не поступали;  5. Май – 100% (9 запросов, 9 ответов в срок – 2 раб дня);  6. Июнь – 100% (15 запросов, 15 ответов в срок – 2 раб дня);  7. Июль – 100% (30 запросов, 30 ответов в срок – 2 раб дня);  8. август – 100% (16 запросов, 16 ответов в срок – 2 раб дня);  9. Сентябрь – 100% (2 запроса, 2 ответа в срок – 2 раб дня). |
| **16. Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП** | | | | | | | | |
| 16.1 | Дополнение и актуализация перечня муниципального имущества, предназначенно-го для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень) | Создание возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.06.2020  01.12.2020 | 20.06.2020  20.12.2020 | Утверждение Перечня Уссурийского городского округа, да/нет | да | да | Решение Думы Уссурийского городского округа от 24 декабря 2010 года № 350-НПА  «Об утверждении Перечня муниципального имущества Уссурийского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».  Ссылка доступа:  <https://invest.adm-ussuriisk.ru/podderzhka-msp/perechen-imushchestva-dlya-subektov-msp/> |
| 01.12.2020 | 20.12.2020 | Дополнение перечня не менее чем на 10 % к 2019 году, да/нет | да | \_\_\_\_ | 1. Дата наступления события - 20.12.2020 года;  2. По состоянию на 01 октября 2020 года Перечень дополнен на 27,27 %. |
| 16.2 |
| **17. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития)** | | | | | | | | |
| 17.1 | Формирование, актуализация и размещение:  - перечня и паспортов инвестиционных площадок;  - перечня и описания свободных земельных участков | Доступ предпринимателей к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.11.2020 | Перечень и паспорта инвестиционных площадок, размещенные на Инвестиционном портале и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | да | да | 1. Ссылка доступа:   <https://invest.adm-ussuriisk.ru/putevoditel-investora/s-chego-nachat/perechen-investitsionnykh-ploshchadok-i-svobodnykh-zemelnykh-uchastkov/>;  2. Дата наступления события - 20.11.2020 года/ |
| 17.2 | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.11.2020 | Перечень и описание свободных земельных участков, размещенные на Инвестиционном портале и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | да | да | 1. Ссылка доступа:   <https://invest.adm-ussuriisk.ru/putevoditel-investora/s-chego-nachat/perechen-investitsionnykh-ploshchadok-i-svobodnykh-zemelnykh-uchastkov/>;  2. Дата наступления события - 20.11.2020 года/ |
| **18. Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи** | | | | | | | | |
| 18 | Проведение конкурсов, олимпиад, лекций и семинаров по ведению предпринимате-льской и инвестиционной деятельности, в том числе с приглашением успешных предпринимате-лей | Популяризация ведения предпринимательс-кой и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи, в частности учащихся школ и средне-специальных учебных заведений | 01.02.2020 | 20.11.2020 | Количество проведенных мероприятий, ед./квартал | не менее 1 | 3 | Ссылка доступа:  1. - <https://adm-ussuriisk.ru/news/novosti/molodezhnyy-sovet-v-novom-sostave-vpervye-sobralsya-v-ussuriyske/>;  -  <https://telemiks.tv/news/telemiks-novosti/telemiks-novosti-13-03-2020/>.  2. - <http://xn----7sbbnwghl2bjadrdc.xn--p1ai/primorskij-predprinimatel-rasskazal-o-svoej-rabote-chlenam-molodezhnogo-soveta.html>;  - <https://www.instagram.com/p/CB5BohzFkG0/?igshid=1f4atdr3kwavl>.  3. -https://xn----7sbbnwghl2bjadrdc.xn--p1ai/press-centre/news/7238/; - https://www.instagram.com/p/CFvnt58K-Ah/?igshid=bm1afxrk10iy |
| **19. Осуществление контрольно-надзорной деятельности** | | | | | | | | |
| 19.1 | Реализация программы комплексной профилактики нарушений обязательных требований | Внедрение Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований, снижение административного давления на бизнес | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Стандарт внедрен на территории муниципального образования, да/нет | да | да | Ссылка доступа:  <https://adm-ussuriisk.ru/munitsipalnye-uslugi/perechen_vidov_munitsipalnogo_kontrolya/> |
| 19.2 | Ведение на официальном сайте Уссурийского городского округа раздела «Муниципальный контроль» | Снижение административного давления на бизнес | 01.02.2020 | 20.12.2020 | В разделе  «Муниципальный контроль» размещена актуальная информация о видах муниципального контроля, да/нет | да | да | Ссылка доступа:  <https://adm-ussuriisk.ru/munitsipalnye-uslugi/perechen_vidov_munitsipalnogo_kontrolya/> |
| **Дополнительные показатели** | | | | | | | | |
| 20 | Актуализация утвержденной муниципальной программы развития малого предпринимате-льства | Достижение поставленных целей и задач в рамках социально- экономического развития Уссурийского городского округа | 01.02.2020 | 15.03.2020 | Муниципальная программа актуализирована, да/нет | да | да | [Постановление администрации Уссурийского городского округа от 31 октября 2017 года № 3236-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы»](http://adm-ussuriisk.ru/engine/download.php?id=11945).  Ссылка доступа:  <https://docs.google.com/viewer?url=https://invest.adm-ussuriisk.ru/upload/iblock/dd4/dd40ef9d50e4de08a102b94abd5b7577.docx> |
| 21 | Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимате-льской деятельности | Сокращение срока оформления  в аренду земельных участков | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.11.2020 | Срок подготовки договора аренды, рабочие дни | 10 | 10 | Постановление администрации Уссурийского городского округа от 21.07.2016 года № 2209-НПА «Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги «Предоставление  земельных участков, находящихся в ведении органов  местного самоуправления или в собственности муниципального  образования, без проведения торгов»  Ссылка доступа:  https://adm-ussuriisk.ru/munitsipalnye-uslugi/predostavlenie\_zemelnykh\_uchastkov\_nakhodyashchikhsya\_v\_vedenii\_i\_ili\_sobstvennosti\_organov\_mestnogo/ |
| 22 | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимате-льства  в Уссурийском городском округе | Развитие малого и среднего предпринимательства в Уссурийском городском округе | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Прирост оборота субъектов МСП  в муниципальном образовании, % к 2019 году | не менее 3 | \_\_\_\_ | Дата наступления события -20.12.2020 года. |

**Таблица № 2**

**План проведения общественной экспертизы на заседании Совета по предпринимательству   
и улучшению инвестиционного климата**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Положение Стандарта | Комментарий |
| 1 квартал  2020 года | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | * 3 | * 7.1 | * 12.2 | * 14.1 | | * 4.1 | * 8.1 | * 12.3 | * 14.2 | | * 5.1 | * 8.2 | * 12.5 | * 15 | | * 5.2 | * 9.1 | * 12.6 | * 20 | | * 5.3 | * 9.2 | * 12.7 |  | | * 5.4 | * 11.1 | * 12.8 |  | | * 5.6 | * 12.1 | * 12.9 |  | | Общественная экспертиза проведена 19 марта 2020 года путем очного (заочного) голосования членов рабочей группы «Улучшение инвестиционного климата» Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа.  Ссылка доступа:  <https://invest.adm-ussuriisk.ru/putevoditel-investora/obshchestvennaya-ekspertiza/> |
| 2 квартал  2020 года | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | * 3 | * 10 | * 12.10 | * 15 | | * 4.2 | * 11.1 | * 13.1 | * 16.1 | | * 5.3 | * 11.2 | * 13.2 | * 17.1 | | * 5.4 | * 12.8 | * 13.3 | * 17.2 | | * 5.6 | * 12.9 | * 14.2 | * 21 | | Общественная экспертиза проведена 25 июня 2020 года на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа.  Ссылка доступа:  [https://invest.adm-ussuriisk.ru/upload/iblock/07a/07add5be58371f05567ba5ede24233df pdf](https://invest.adm-ussuriisk.ru/upload/iblock/07a/07add5be58371f05567ba5ede24233df%20pdf) |
| 3 квартал  2020 года | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | * 1 | * 5.4 | * 12.8 | * 15 | | * 3 | * 5.6 | * 12.9 |  | | * 5.3 | * 11.1 | * 14.2 |  | | Общественная экспертиза проведена 30 сентября 2020 года на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа.  Ссылка доступа:   1. <https://invest.adm-ussuriisk.ru/podderzhka-msp/protokoly-zasedaniy-soveta-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-predprinimatelstva-p/>; 2. https://invest.adm-ussuriisk.ru/upload/iblock/797/797772a55b9c0924f8f12a89ce724b96.pdf |
| 4 квартал  2020 года | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | * 2 | * 6.2 | * 12.8 | * 16.2 | | * 3 | * 7.2 | * 12.9 | * 17.1 | | * 4.2 | * 10 | * 13.1 | * 17.2 | | * 5.3 | * 11.1 | * 13.2 | * 18 | | * 5.4 | * 11.2 | * 13.3 | * 19.1 | | * 5.5 | * 12.1 | * 14.2 | * 19.2 | | * 5.6 | * 12.3 | * 15 | * 21 | | * 6.1 | * 12.4 | * 16.1 | * 22 | | Дата наступления события - 4 квартал 2020 года. |