ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы

ЗА  2020 ГОД

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
| 1 | Основное мероприятие «Формирование положительного имиджа предпринимательства, повышение предпринимательской грамотности, и конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства» |
| 1.1 | Мероприятие Организация и проведение Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа, круглых столов, встреч, форумов, конференций, конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Формирование и согласование повестки заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа (далее – Совет); | начальник управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа Е.А. Делиу; главный специалист 1 разряда отдела экономики управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа И.В. Сухарукова | Ежемесячно, по согласованию с первым заместителем главы администрации |  |  | Сформирована повестка заседания Совета |
|  | подготовка материалов к заседанию Совета; |  |  | 20 января 2020 года; 17 февраля 2020 года; 9 марта 2020 года; 15 июня 2020 года; 20 июля 2020 года; 17 августа 2020 года; 21 сентября 2020 года; 19 октября 2020 года; 16 ноября 2020 года; 7 декабря 2020 года | 27 января 2020 года; 24 февраля 2020 года; 16 марта 2020 года; 23 июня 2020 года; 28 июля 2020 года; 24 августа 2020 года; 28 сентября 2020 года; 26 октября 2020 года; 23 ноября 2020 года; 14 декабря 2020 года | Материалы подготовлены и направлены членам Совета в группу WhatsApp |
|  | проведение заседания Совета; |  | последняя среда месяца | 29 января 2020 года; 26 февраля 2020 года; 17 марта 2020 года; 25 июня 2020 года; 30 июля 2020 года; 26 августа 2020 года; 30 сентября 2020 года; 28 октября 2020 года; 25 ноября 2020 года; 16 декабря 2020 года | 29 января 2020 года; 26 февраля 2020 года; 17 марта 2020 года; 25 июня 2020 года; 30 июля 2020 года; 26 августа 2020 года; 30 сентября 2020 года; 28 октября 2020 года; 25 ноября 2020 года; 16 декабря 2020 года | Проведено 10 заседаний Совета |
|  | подготовка протокола заседания Совета; |  | в течение 3 рабочих дней после заседания Совета | 29 января 2020 года; 26 февраля 2020 года; 17 марта 2020 года; 25 июня 2020 года; 30 июля 2020 года; 26 августа 2020 года; 30 сентября 2020 года; 28 октября 2020 года; 25 ноября 2020 года; 16 декабря 2020 года | 31 января 2020 года; 28 февраля 2020 года; 20 марта 2020 года; 30 июня 2020 года; 4 августа 2020 года; 31 августа 2020 года; 5 октября 2020 года; 2 ноября 2020 года; 30 ноября 2020 года; 21 декабря 2020 года | Протоколы подготовлены и размещена на Инвестпортале |
|  | подготовка отчета принятых решениях заседания Совета; |  | в течение 3 рабочих дней после заседания Совета | 29 января 2020 года; 26 февраля 2020 года; 17 марта 2020 года; 25 июня 2020 года; 30 июля 2020 года; 26 августа 2020 года; 30 сентября 2020 года; 28 октября 2020 года; 25 ноября 2020 года; 16 декабря 2020 года | 31 января 2020 года; 28 февраля 2020 года; 20 марта 2020 года; 30 июня 2020 года; 4 августа 2020 года; 31 августа 2020 года; 5 октября 2020 года; 2 ноября 2020 года; 30 ноября 2020 года; 21 декабря 2020 года | Отчеты о принятых решениях заседания Совета подготовлены и размещена на Инвестпортале |
|  | подготовка отчета о работе Совета за 2020 год. |  | до 31 декабря 2020 года | 10 декабря 2020 года | 15 декабря 2020 года | Отчет о работе Совета за 2020 год подготовлен и размещена на Инвестпортале |
| 2) | Проведение конкурса «Лучший предприниматель года» (далее – Конкурс): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | размещение объявления о проведении конкурса |  | 11 сентября 2020 года | 1 сентября 2020 года | 2 сентября 2020 года | Объявление о проведении конкурса размещено в СМИ, на официальном сайте администрации УГО |
|  | прием заявлений на участие в Конкурсе; |  | 05 октября 2020 года | 26 октября 2020 года | 7 сентября 2020 года | 26 сентября 2020 года | Принято 13 заявлений от субъектов МСП по 5 номинациям |
|  | заседание конкурсной комиссии |  | 13 ноября 2020 года | 13 ноября 2020 года | 15 октября 2020 года | 15 октября 2020 года | Состоялось заседание Комиссии, на котором определено 5 победителей конкурса по 5 номинациям |
|  | перечисление премии победителям Конкурса |  | 16 ноября 2020 года | 30 ноября 2020 года | 2 декабря 2020 года | 4 декабря 2020 года | Перечислена денежная премия 5 победителям Конкурса |
|  | награждение победителей и участников Конкурса. |  | 10 декабря 2020 года |  |  | Награждение не состоялось, по причине распространения новой короновирусной инфекции «COVID 19@ |
| 1.2 | Мероприятие по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации в сфере оказания информационной поддержки | начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа О.А. Тесленко |  |  |  |  |  |  |
|  | подготовка документов на проведение аукциона; |  | 01 февраля 2020 года | 14 февраля 2020 года | 01 февраля 2020 года | 14 февраля 2020 года | Подготовлены документы на проведение аукциона |
|  | заключение муниципального контракта на оказание информационных услуг |  | 28 февраля 2020 года | 06 апреля 2020 года 31 августа 2020 года 25 сентября 2020 года 28 сентября 2020 года | - заключен муниципальный контракт № 0120300006520000088 с МУП «Телекомпания «Телемикс» Уссурийского городского округа»; - заключен муниципальный контракт № 0120300006520000237 с МУП «Телекомпания «Телемикс» Уссурийского городского округа»; - заключен муниципальный контракт № 012030006520000248 с ООО «Прима Медиа»; - заключен муниципальный контракт № 0120300006520000249 с ООО «Радиус» |
|  | оплата контракта |  | 17 июля 2020 года | 02 июня 2020 года 14 декабря 2020 года 22 декабря 2020 года 24 декабря 2020 года | - платежное поручение № 295100; - платежное поручение № 533306 - платежное поручение № 749787; - платежное поручение № 831039 |
| 2 | Основное мероприятие «Оказывать поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |
| 2.1 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам, полученным в российских кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства | начальник управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа Е.А. Делиу; главный специалист 1 разряда отдела экономики управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа И.В. Сухарукова |  |  |  |  |  |  |
|  | прием заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства; |  | 07 октября 2020 года | 05 ноября 2020 года | 20 октября 2020 года 27 октября 2020 года | Поступило заявление от: ИП Ли С.А.; ООО «Генподряд» |
|  | заседание комиссии по предоставлению субсидии; |  | 06 ноября 2020 года | 05 декабря 2020 года | 26 ноября 2020 года | Проведено заседание комиссии |
|  | направление письменного уведомления о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии; |  | 06 декабря 2020 года | 11 декабря 2020 года | 27 ноября 2020 года | Направлены письменные уведомления о предоставлении субсидии ИП Ли С.А и об отказе в предоставлении субсидии ООО «Генподряд» |
|  | внесение в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - Получателей Субсидии; |  | 06 декабря 2020 года | 11 декабря 2020 года | 27 ноября 2020 года | ИП Ли.С.А. внесен в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – Получателей Субсидии |
|  | заключение Соглашения о предоставлении из бюджета Уссурийского городского округа субсидии; |  | 11 декабря 2020 года | 20 декабря 2020 года | 08 декабря 2020 года | Подписано соглашение с ИП Ли С.А. |
|  | перечисление субсидии на расчетный счет Получателя субсидии. |  | 21 декабря 2020 года | 25 декабря 2020 года | 11 декабря 2020 года | Платежное поручение № 486604 |
| 2.3 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прием заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства; |  | 07 октября 2020 года | 05 ноября 2020 года | 26 октября 2020 года; 27 октября 2020 года; 30 октября 2020 года | Поступило заявление от: ООО «Транс Сэйфти»; ИП Иващенко Е.В.; ИП Черныш Т.Г. |
|  | заседание комиссии по предоставлению субсидии; |  | 06 ноября 2020 года | 05 декабря 2020 года | 26 ноября 2020 года | Проведено заседание комиссии |
|  | направление письменного уведомления о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии; |  | 06 декабря 2020 года | 11 декабря 2020 года | 27 ноября 2020 года | Направлены письменные уведомления о предоставлении субсидии: ООО «Транс Сэйфти»; ИП Иващенко Е.В.; ИП Черныш Т.Г. |
|  | внесение в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - Получателей Субсидии; |  | 06 декабря 2020 года | 11 декабря 2020 года | 27 ноября 2020 года | Внесены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – Получателей Субсидии: ООО «Транс Сэйфти»; ИП Иващенко Е.В.; ИП Черныш Т.Г. |
|  | заключение Соглашения о предоставлении из бюджета Уссурийского городского округа субсидии; |  | 11 декабря 2020 года | 20 декабря 2020 года | 08 декабря 2020 года | Подписано соглашение: ООО «Транс Сэйфти»; ИП Иващенко Е.В.; ИП Черныш Т.Г. |
|  | перечисление субсидии на расчетный счет Получателя субсидии. |  | 21 декабря 2020 года | 25 декабря 2020 года | 11 декабря 2020 года; 11 декабря 2020 года; 15 декабря 2020 года | Платежные поручения: № 499332 № 486602; №561648 |
| 2.6 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по уходу и присмотру за детьми |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прием заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства; |  | 07 октября 2020 года | 05 ноября 2020 года | 20 октября 2020 года; 11 ноября 2020 года; | Поступило заявление от: ИП Титоренко А.В.; ООО «Детский развивающий клуб «Смайл бэби» |
|  | заседание комиссии по предоставлению субсидии; |  | 06 ноября 2020 года | 05 декабря 2020 года | 26 ноября 2020 года | Проведено заседание комиссии |
|  | направление письменного уведомления о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии; |  | 06 декабря 2020 года | 11 декабря 2020 года | 27 ноября 2020 года | Направлены письменные уведомления о предоставлении субсидии ИП Титоренко А.В. и об отказе в предоставлении субсидии ООО «Детский развивающий клуб «Смайл бэби» |
|  | внесение в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - Получателей Субсидии; |  | 06 декабря 2020 года | 11 декабря 2020 года | 27 ноября 2020 года | ИП Титоренко А.В.внесен в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – Получателей Субсидии |
|  | заключение Соглашения о предоставлении из бюджета Уссурийского городского округа субсидии; |  | 11 декабря 2020 года | 20 декабря 2020 года | 08 декабря 2020 года | Подписано соглашение с ИП Ли С.А. |
|  | перечисление субсидии на расчетный счет Получателя субсидии. |  | 21 декабря 2020 года | 25 декабря 2020 года | 11 декабря 2020 года; | Платежное поручение № 486603 |
| 3 | Формирование и опубликование перечня муниципального имущества Уссурийского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | главный специалист 1 разряда отдела использования и приватизации муниципального имущества управления имущественных отношений М.Н. Сивкова |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Внесение изменений в перечень муниципального имущества Уссурийского городского округа, утвержденный решением Думы Уссурийского городского округа от 24 декабря 2010 года № 350-НПА «Об утверждении Перечня муниципального имущества Уссурийского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Перечень) по мере возникновения основания для внесения изменений в Перечень. |  | 13 января 2020 года | 25 декабря 2020 года | 20 февраля 2020 года; 01 июля 2020 года | 28 апреля 2020 года; 29 сентября 2020 года | Решение Думы Уссурийского городского округа: № 208-НПА; № 270-НПА |
|  | Реализация преимущественного права субъектами малого и среднего предпринимательства, на приобретение арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Внесение изменений в Перечень. |  | 13 января 2020 года | 25 декабря 2020 года |  | 26.05.20; 17.06.20 | Заключены Договора купли-продажи: - № 01/2020 с ИП Рудь С.Н. - № 02/2020 с ООО «Возрождение XXI» |

| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
| --- |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) |
|  | всего | 18 140,92162 | 6 140,92162 | 33,9 | всего | 3000,0 | 3000,00 | 100,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 18 140,92162 | 6 140,92162 | 33,9 | Местный бюджет | 3000,0 | 3000,00 | 100,00 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 503,12 | 517 | 503,5 | 97,4% или -13,5 ЮЛ+ИП+самозанятые (8725+1311)/199341*10000= |
| 2 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | чел. | 20520 | 27354 | 27817 | 101,7% или +463 |
| 3 | Количество проведенных консультаций | ед. | 911 | 1000 | 732 | 73,2% или -268 |
| 4 | Прирост оборота субъектов МСП | % |  | не менее 3% | -3,5 | -6,5% |
| 5 | Число реализованных проектов субъектов МСП, получивших льготную кредитную и лизинговую поддержку | ед. |  | не менее 4 | 79 | в 19,75 раз или +75 |
| 6 | Количество субъектов, получивших финансовую поддержку | ед. | 6 | 9 | 5 | 55,6% или -4 |
| 7 | Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов, получивших финансовую поддержку | ед. | 6 | 9 | 13 | 144,4% |
| 8 | Количество самозанятых граждан | чел. |  | 456 | 1311 | в 2,87 раза или +855 (администрация совместно МИФНС №9 разработан План мероприятий по оказанию информационно-разъяснительной работы, в связи с введением с 01 июля 2020 года специального налогового режима «Налог на профессиональный доход») |

Вывод: по результатам оценки достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы в 2020 году эффективность реализации программы высокая (в 3,4 раза  выполнение ожидаемых результатов и 100% освоено денежных средств).

СВЕДЕНИЯ

О КАССОВОМ ИСПОЛНЕНИИ (ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ)

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ЗА 2020 ГОД

| N п/п | Наименование муниципальной программы/ответственный исполнитель | Источник ресурсного обеспечения | Объемы расходов (тыс. руб.) | Уровень кассового исполнения/уровень привлечения средств <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено программой | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение /фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальные программы | Всего | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
|  |  | Местный бюджет | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | х |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Уссурийского городского округа»

на 2018-2024 годы

за 2020 год

На реализацию мероприятий муниципальной программы при годовом плане 3,0 млн.руб.  за 2020 года освоено 3,0 млн.руб. (100,0%).

В рамках Программы предусмотрено проведение мероприятий по 2 направлениям:

| № п/п | Наименование | План, тыс.руб. | Выполнение, тыс.руб. / % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содействие повышению престижа предпринимательской деятельности | 1 056,76 | 1 056,76 / 100% |
| 2 | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | 1943,24 | 1943,24 / 100 % |
|  | ИТОГО | 3 000,00 |  |

В рамках исполнения направления № 1 в 2020 году были осуществлены следующие мероприятия:

- проведено 10 заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа;

- опубликовано в средствах массовой информации 57 статей и информаций, на официальном сайте администрации размещено 52 пресс-релиза; на телеканале «Телемикс» размещено 16 видеосюжетов;

- организовано и проведено: 2 специализированные ярмарки («Всё к школе» и «Ярмарка цветов»); 3 регулярные ярмарки («Ярмарка дачная», «Универсальная ярмарка», «Дачная»); 4 разовых специализированных ярмарки («Сельскохозяйственная ярмарка», «Сельскохозяйственная ярмарка», ярмарка «Ёлочный базар», «Предновогодняя ярмарка»);

- оказано содействие в проведении образовательного проекта для женщин «Женское дело» охват участников – 30 человек;

- оказано содействие в проведении тренинга «Азбука предпринимателя» охват участников – 20 человек;

- оказано содействие в проведении тренинга «Школа предпринимательства» охват участников – 15 человек;

- организована работа фронт-офиса, на базе управления градостроительства проведено 33 консультации по вопросам в области земельных отношений;

- проведено 329 индивидуальных консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства, по вопросам финансовой поддержки; развитию деятельности в сфере потребительского рынка; применения норм трудового законодательства при ведении предпринимательской деятельности;

- проведен конкурс «Лучший предприниматель года», определено 5 победителей.

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (Проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности») Центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес»:

- оказано консультаций 250 чел., по вопросам правового обеспечения деятельности, применения норм трудового законодательства, финансовому планированию, а также информационному сопровождению;

- оказана помощь в регистрации ИП 120 физическим лицам;

- проведено 11 обучающих мероприятий.

В рамках исполнения направления № 2 предоставлена субсидия 5 субъектам по 4 направлениям:  на возмещение части затрат, связанным с:

| Наименование субсидии, на возмещение части затрат, связанным с: | Количество получателей | 2020 год, тыс.руб |
| --- | --- | --- |
| уплатой процентов по кредитным договорам, полученным в российских кредитных организациях; | 1 субъект: - ИП Ли С.А. | 97,27 |
| уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга); | 3 субъектам: - ИП Черныш Т.Г.; - ИП Иващенко Е.В.; - ООО «Транс Сэйфти»; | 445,97 500,00 500,00 |
| оказанием услуг по уходу и присмотру за детьми | 1 субъект: - ИП Титоренко А.В. | 400,00 |
| ИТОГО | 5 субъектов | 1 943,24 |

В 2020 году в постановление администрации Уссурийского городского округа от 31 октября 2017 года № 3236-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы» вносились изменения, в целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий и приведения в соответствие с действующим законодательством:

- от 29.01.2020 № 212-НПА,

- от 19.06.2020 № 1365-НПА,

- от 04.08.2020 № 1701-НПА,

- от 02.10.2020 № 2170-НПА,

- от 01.12.2020 № 2586-НПА.