**ОТЧЕТ**

**о выполнении Дорожной карты по реализации Стандарта деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Уссурийском городском округе на период 2019-2020 годы за I квартал 2019 года**

| № п/п | Наименование положения Муниципального стандарта | Срок реализации | Ключевой показатель эффективности | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания | Наименование | Целевое Значение | Текущее значение |
| **1. Инвестиционный паспорт муниципального образования** |
| 1.1 | Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальномсайте администрации Уссурийского городского округа в разделе об инвестиционной деятельности, а также на Инвестиционном портале Приморского края | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале Уссурийского городского округа | 01.02.201901.06.201920.05.201901.12.2019 | 20.05.201920.11.201931.05.201920.12.2019 | Электронная версия инвестиционного паспорта в актуальной редакции в соответствии с требованиямиСтандарта, да/нет | да | да | [Распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 01 сентября 2017 года № 340](http://adm-ussuriisk.ru/investments/invest-laws/9993-rasporyazhenie-administracii-ussuriyskogo-gorodskogo-okruga-ot-01092017-340.html) «Об утверждении Инвестиционного паспорта Уссурийского городского округа» |
| Ссылка на соответствующие страницы Инвестиционного раздела и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | да | да | Ссылка доступа: <http://adm-ussuriisk.ru/investments/>https://invest.primorsky.ru/ru/guide/municipal-standard |
| 1.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа (далее-Совет) | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в Уссурийском городском округе | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | да | \_\_\_\_ | Дата окончания мероприятия 20.06.2019 года. Планируемая дата исполнения 19.06.2019 года.  |
| **2. Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования с принятием инвестиционной декларации** |
| 2.1 | Выступление главы администрации Уссурийского городского округас ежегодным инвестиционным посланием на Совете по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа | Публичное подведение итогов работы администрации Уссурийского городского округа по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год | 01.06.2019 | 10.12.2019 | Электронная версия инвестиционного послания, ссылка на соответствующие страницы Инвестиционного раздела и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | да | \_\_\_\_ | Дата окончания мероприятия 10.12.2019 года. Планируемая дата исполнения 19.06.2019 года. |
| 2.2 | Принятие инвестиционной декларации, актуализация (в случае необходимости) и ее размещение | Определение в правовых актах Уссурийского городского округа принципов взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, механизмов их защиты и поддержки | 01.02.2019 | 20.05.2019 | Электронная версия инвестиционной декларации, ссылка на соответствующие страницы Инвестиционного раздела и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | да | \_\_\_\_ | Дата окончания мероприятия 20.05.2019 года. Планируемая дата исполнения 20.05.2019 года. |
| 2.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета  | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в Уссурийском городском округе | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | да | \_\_\_\_ | Дата окончания мероприятия 20.06.2019 года. Планируемая дата исполнения 19.06.2019 года.  |
| **3. Определение структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами** |
| 3.1 | Обеспечение деятельности Структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по созданию благоприятной среды и работе с инвесторами | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Реквизиты и электронная версия документа о Структурном подразделении с указанием полномочий, да/нет | да | нет | В настоящее время проект распоряжения администрации Уссурийского городского округа «Об утверждении Положения об управлении экономического развития администрации Уссурийского городского округа» проходит процедуру согласования в отраслевых (функциональных) и территориальных подразделениях администрации. Планируемая дата исполнения 01.05.2019 года. |
| 3.2 | Мониторинг деятельности Структурного подразделения | Отчет о деятельности Структурного подразделения | 01.02.201921.03.201921.06.201921.09.2018 | 20.03.201920.06.201920.09.201920.12.2019 | Электронная версия отчета и ссылка на соответствующие страницы Инвестиционного раздела, да/нет | да | да | Ссылка доступа:<http://adm-ussuriisk.ru/investments/> |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | Количество инвестиционных проектов на сопровождении на конец года, ед. | городские округа – не менее 3муниципальные районы – не менее 2 | \_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата окончания мероприятия 20.12.2019 года. Планируемая дата исполнения 20.12.2019 года. |
| 3.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета  | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в Уссурийском городском округе | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | да | \_\_\_\_ | Дата окончания мероприятия 20.06.2019 года. Планируемая дата исполнения 19.06.2019 года.  |
| **4. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства** |
| 4.1 | Проведение мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201910.12.2019 | Доля должностных лиц и специалистов Уссурийского городского округа, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, прошедших обучение, % | для городских округов - не менее 30для городских округов - не менее 100 | \_\_\_\_\_\_\_\_ | 1. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 13 сентября 2016 года № 2779-НПА[«Развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа» на 2017 - 2021 годы](http://adm-ussuriisk.ru/ussuri_borough/programms_ugo/register_municipal_programs_2015/prochie-munitsipalnye-programmy/5722-razvitie-municipalnoy-sluzhby-v-administracii-ussuriyskogo-gorodskogo-okruga-na-2017-2019-gody.html)».*2.*  Дата окончания мероприятия 20.05.2019 года. Планируемая дата исполнения 20.05.2019 года. |
| 4.2 | Реализация муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа на 2017-2021 годы», связанной с обучением (повышением квалификации, обучающих мероприятий) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе. | Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Реализация мероприятий муниципальной программы, да/нет; наличие ежеквартального отчета да/нет  | да | да | Постановление администрации Уссурийского городского округа от 13 сентября 2016 года № 2779-НПА[«Развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа» на 2017 - 2021 годы](http://adm-ussuriisk.ru/ussuri_borough/programms_ugo/register_municipal_programs_2015/prochie-munitsipalnye-programmy/5722-razvitie-municipalnoy-sluzhby-v-administracii-ussuriyskogo-gorodskogo-okruga-na-2017-2019-gody.html)». |
| 4.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета  | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в Уссурийском городском округе | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | да | \_\_\_\_ | Дата окончания мероприятия 20.06.2019 года. Планируемая дата исполнения 19.06.2019 года.  |
| **5. Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе Уссурийского городского округа (Совет по предпринимательству)** |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Совета. Общественная экспертиза на заседании Совета в соответствии с требованиями Муниципального стандарта | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 01.02.201901.05.201901.08.201901.11.2019 | 01.04.201901.07.201931.10.201920.12.2019 | Реквизиты и электронные версии положения и состава Совета, да/нет | да | да | 1. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 26 июня 2017 года № 1973 «О создании Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа и о признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3241 «О создании Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа и о признании утратившим силу постановления главы Уссурийского городского округа от 20 марта 2007 года № 341 «О создании Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при главе Уссурийского городского округа»
2. Ссылка доступа: <http://adm-ussuriisk.ru/ussuri_borough/biznes-gorodskogo-okruga/regulations-on-the-council/>
 |
| Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Совета, % | не менее 50 | 88 | 1. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 26 июня 2017 года № 1973 «О создании Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа и о признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3241 «О создании Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа и о признании утратившим силу постановления главы Уссурийского городского округа от 20 марта 2007 года № 341 «О создании Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при главе Уссурийского городского округа»
2. 2. Ссылка доступа:
3. <http://adm-ussuriisk.ru/ussuri_borough/biznes-gorodskogo-okruga/regulations-on-the-council/>
 |
| 5.2 | Проведение мониторинга деятельности Совета | Повышение качества работы участников Совета | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Уровень выполнения решений Совета в соответствии с утвержденными протоколами заседаний, % | не менее 80 | \_\_\_\_ | 1.Подведение итогов исполнения решений Совета от 27 февраля 2019 года запланировано на очередное заседание – 24 апреля 2019 года. |
| 01.02.201901.04.201901.07.201901.11.2019 | 20.03.201920.06.201920.10.201920.12.2019 | Количество очных заседаний Совета, организованных и проведенных в соответствии с требованиями Стандарта, ед. | не менее 4 | 1 | 1. Сканированная копия протокола Совета от 27 февраля 2019 года № 1 прилагается

2. Ссылка доступа:<http://adm-ussuriisk.ru/ussuri_borough/biznes-gorodskogo-okruga/regulations-on-the-council/> |
| 01.12.2019 | 20.12.2019 | Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет | да | \_\_\_\_ | Дата окончания мероприятия 20.12.2019 года. Планируемая дата исполнения 20.12.2019 года. |
| 5.3 | Информационное освещение деятельности Совета | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Количество информационных сообщений о каждом заседании Совета в различных источниках (ТВ, публикации в печатных и Интернет изданиях, социальных сетях; информационные стенды/ТВ экран в здании администрации и др.), ед. | не менее 4 | 1 | Информационные сообщения в СМИ Ссылка доступа: <http://adm-ussuriisk.ru/allnews/news/16829-zasedanie-soveta-po-uluchsheniyu-investicionnogo-klimata-i-razvitiyu-predprinimatelstva-sostoyalos-v-ussuriyske.html> |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | Ссылка о размещение на соответствующих страницах Инвестиционного раздела и Инвестиционного портала Приморского края следующих документов: положение о Совете, состав участников, план работы, протоколы заседаний, отчеты о принятых решениях (в течение 10 дней после заседания), да/нет | да | да | Ссылка доступа:<https://adm-ussuriisk.ru/ussuri_borough/biznes-gorodskogo-okruga/regulations-on-the-council/> |
| 5.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета  | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в Уссурийском городском округе | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | да | \_\_\_\_ | Дата окончания мероприятия 20.06.2019 года. Планируемая дата исполнения 19.06.2019 года.  |
| **6. Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет** |
| 6.1 | Наличие на официальномсайте администрации Уссурийского городского округа раздела об инвестиционнойдеятельности в соответствии с требованиями Муниципального стандарта | Доступ предпринимателей к информации об инвестиционных возможностях Уссурийского городского округа | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Размещение Инвестиционного раздела в пункте меню не ниже второго уровня (не более двух кликов), да/нет |  да | да | Ссылка доступа:<http://adm-ussuriisk.ru/investments/> |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | Информационное наполнение Инвестиционного раздела, соответствующее требованиям стандарта, да/нет | да | да |  |
| 6.2 | Разработка и размещение: - электронной формы обращения пользователей к органам местного самоуправления по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности через канал прямой связи;- регламента рассмотрения обращений, поступивших путем заполнения электронной формы | Обеспечение возможности дистанционного взаимодействия и оперативной обратной связи субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности с руководителями органов местного самоуправления | 01.02.2019 | 20.03.2019 | Наличие электронной формы на официальномсайте администрации Уссурийского городского округа, да/нет | да | да | Ссылка доступа:<http://adm-ussuriisk.ru/investments/> |
| 01.02.2019 | 20.03.2019 | Сроки предоставления обратной связи на запрос инвестора через канал прямой связи, рабочих дней | не более 7 | \_\_\_\_ | Проект Регламента рассмотрения обращений, поступивших путем заполнения электронных форм находится в стадии разработки. Планируемая дата исполнения 01.06.2019 года. |
|  |  |  | 01.02.2019 | 20.03.2019 | Электронная версия утвержденного регламента и ссылка на соответствующие страницы Инвестиционного раздела и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | да | \_\_\_\_ | Планируемая дата исполнения 01.06.2019 года. |
| 6.3 | Продвижение Инвестиционного раздела об инвестиционной деятельности среди предпринимательского сообщества | Повышение информированности об инвестиционных возможностях Уссурийского городского округа | 01.02.2019 | 20.11.2019 | Прирост числа посетителей раздела Инвестиционного раздела по итогам года, % | не менее 10 | да | Ежеквартальная иллюстрация прилагается. |
| 6.4 | Размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2019  | 20.12.2019 | Количество новостей в Инвестиционном разделе, ед. в неделю | не менее 1 | 2 новости / неделю | Ссылка доступа:1.<http://adm-ussuriisk.ru/allnews/news/>;2.<http://adm-ussuriisk.ru/allnews/important/>;3.<http://adm-ussuriisk.ru/allnews/branches/business/>;4.<http://adm-ussuriisk.ru/investments/aktualno/> |
| 6.5 | Общественная экспертиза на заседании Совета  | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в Уссурийском городском округе | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | да | \_\_\_\_ | Дата окончания мероприятия 20.06.2019 года. Планируемая дата исполнения 19.06.2019 года.  |
| **7. Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры** |
| 7.1 | Обновление и размещение актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Уссурийском городском округе  | Актуальная версия утвержденного Плана  | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | Электронная версия утвержденного Планаи ссылка на соответствующие страницы Инвестиционного раздела и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | да | да | План создания объектов инфраструктуры сформирован на 2018-2023 годы, утвержденный вице-губернатором Приморского края К.С. Богданенко.Ссылка доступа:<http://adm-ussuriisk.ru/investments/> |
| 7.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета  | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в Уссурийском городском округе | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | да | \_\_\_\_ | Дата окончания мероприятия 20.06.2019 года. Планируемая дата исполнения 19.06.2019 года.  |
| **8. Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков** |
| 8.1 | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | Отчет о проведенном анализе,да/нет | да | \_\_\_\_ | Дата окончания мероприятия 20.05.2019 года. Планируемая дата исполнения 20.05.2019 года. |
| 8.2 | Принятие организационных и финансовых решений для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории Уссурийского городского округа | Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | Реквизиты и электронные версии муниципального нормативного правового акта, ссылка на соответствующие страницы Инвестиционного раздела и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | да | \_\_\_ | Дата окончания мероприятия 20.05.2019 года. Планируемая дата исполнения 20.05.2019 года. |
| 8.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета  | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в Уссурийском городском округе | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | да | \_\_\_\_ | Дата окончания мероприятия 20.06.2019 года. Планируемая дата исполнения 19.06.2019 года.  |
| **9. Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства** |
| 9.1 | Разработка и размещение нормативной правовой базы Уссурийского городского округа определяющей:- орган, осуществляющий полномочия в сфере муниципально- частного партнерства;-орган, уполномоченный на рассмотрение частной концессионной инициативы. | Нормативное закрепление на муниципальном уровне процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально- частного партнерства (далее – МЧП) | 01.02.2019 | 01.04.2019 | Реквизиты и электронные версии муниципального нормативного правового акта об уполномоченных органах с указанием полномочий в Инвестиционном разделе и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | да | да | 1. Постановление главы Уссурийского городского округа от 06 мая 2016 года № 42 «Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства».  |
| 9.2 | Формирование, утверждение и размещение - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений;- перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП до 2020 года | Утвержденные перечни объектов, размещенные в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края | 01.11.2019 | 20.11.2019 | Реквизиты и электронные версии перечней, ссылка на соответствующие страницы Инвестиционного раздела и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | да | да | 1. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 17 января 2019 года № 61 «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений».2. Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений - утвержден3.Планируемая дата исполнения 01.09.2019 года. |
| 01.11.2019 | 20.11.2019 | Ссылка на соответствующие страницы Инвестиционного раздела и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | да | да | 1. Ссылка доступа: <http://adm-ussuriisk.ru/municipal_legal_acts/postanovleniya-za-2016-god/postanovleniya-glavi-2016/3900-postanovlenie-glavy-ussuriyskogo-gorodskogo-okruga-ot-06052016-42.html>2. Ссылка доступа:<http://adm-ussuriisk.ru/municipal_legal_acts/2019-god/postanovleniya-2019/16337-postanovlenie-administracii-ussuriyskogo-gorodskogo-okruga-ot-17012019-61.html> |
| 9.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета  | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в Уссурийском городском округе | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | да | \_\_\_\_ | Дата окончания мероприятия 20.06.2019 года. Планируемая дата исполнения 19.06.2019 года.  |
| **10. Канал прямой связи инвесторов с главой администрации муниципального образования** |
| 10.1 | Наличие канала прямой связи инвесторов с главой администрации Уссурийского городского округа | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 01.02.2019 | 20.03.2019 | Ссылка на соответствующие страницы Инвестиционного раздела и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | да | да | Ссылка доступа:<http://adm-ussuriisk.ru/investments/> |
| 10.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета  | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в Уссурийском городском округе | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | да | \_\_\_\_ | Дата окончания мероприятия 20.06.2019 года. Планируемая дата исполнения 19.06.2019 года.  |
| **11. Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности** |
| 11.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Доля проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, к доле МНПА, подлежащих процедуре ОРВ, % | 100 | 100 | 1. Заключения, подготовленные по итогам ОРВ за прошедший квартал, доля (%) от запланированных – 100%2. Ссылка доступа:<http://adm-ussuriisk.ru/municipal_legal_acts/regul_vozd/public_cons_orv/> |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, ед. | не менее 4 | 5 | Исполнено. |
| 01.02.2020 | 20.12.2020 | не менее 5 | \_\_\_\_ | Реализация запланирована на 2020 год. |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | Доля действующих МНПА, прошедших экспертизу, к доле действующих МНПА, подлежащих экспертизе и включенных в перечень, % | 100 | 100 | 1. Перечень действующих МНПА, подлежащих экспертизе, утвержденный уполномоченным органом - утвержден

2. Ссылка доступа:<http://adm-ussuriisk.ru/municipal_legal_acts/regul_vozd/orv_expertiza/2019year/16308-plan-provedeniya-ekspertizy-municipalnyh-aktov-ussuriyskogo-gorodskogo-okruga-na-2019-god.html>3. Перечень МНПА, действующих МНПА, подлежащих экспертизе за отчетный квартал, доля (%) от запланированных *–* 100 % |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | Количество действующих МНПА, прошедших экспертизу, ед. | не менее 4 | 3 | План проведения экспертизы МНПА Уссурийского городского округа на 2019 года – 3 ед. |
| 01.02.2020 | 20.12.2020 | не менее 5 | \_\_\_\_ | Реализация запланирована на 2020 год. |
| 11.2 | Мониторинг реализации института ОРВ в Уссурийском городском округе | Подготовка и направление отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | Количество отчетов о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края и размещенных на сайте Уссурийского городского округа и на Инвестиционном портале Приморского края, ед.  | 2 | \_\_\_\_ | Дата окончания мероприятия 20.06.2019 года. Планируемая дата исполнения 19.06.2019 года.  |
| 11.3 | Размещение информации о проведении ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА, материалов о реализации института ОРВ | Обеспечение публичности (открытости) при принятии МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | Доля проектов МНПА, размещенных в Инвестиционном разделе и Инвестиционном портале Приморского края, подлежащих процедуре ОРВ, % | 100 | 100 | 1. Ссылка доступа:<http://adm-ussuriisk.ru/municipal_legal_acts/regul_vozd/public_cons_orv/>2. Перечень проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ за отчетный квартал, доля (%) от запланированных – 100 % |
| 11.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета  | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в Уссурийском городском округе | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | да | \_\_\_\_ | Дата окончания мероприятия 20.06.2019 года. Планируемая дата исполнения 19.06.2019 года.  |
| **12. Проведение кадастровых и землеустроительных работ** |
| 12.1 | Проведение землеустроительных работ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) сведений о границах населённых пунктов | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков  | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Доля населенных пунктов Уссурийского городского округа, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % | не менее 65 | 85 | 1. Доля (%) населенных пунктов муниципального образования, сведения о границах которых внесены в ЕГРН – 85 %
2. Перечень населенных пунктов, сведения о границах которых не внесены в ЕГРН,

село Баневурово,село Воздвиженка, село Утёсное,село Корсаковка. |
| 01.02.2020 | 10.12.2020 | не менее 80 | \_\_\_\_ | Реализация запланирована на 2020 год. |
| 12.2 | Проведение работ по установлению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков  | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Доля площади земельных участков, расположенных на территории Уссурийского городского округа и учтенных в ЕГРН с границами (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % | не менее 45 | 47 | 1. Доля (%) площади земельных участков, расположенных на территории МО и учтенных в ЕГРН с границами – 47 %

Планируемые даты проведения работ для увеличения текущего значения показателя до целевого - 2019 год. |
| 01.02.2020 | 10.12.2020 | не менее 60 | \_\_\_\_ | Реализация запланирована на 2020 год. |
| 12.3 | Проведение работ по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, % | 100 | 80 | 1. Доля (%) земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено на март 2019 года – 80 %.

Планируемые даты проведения работ для увеличения текущего значения показателя до целевого - 2019 год. |
| 12.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета  | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в Уссурийском городском округе | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | да | \_\_\_\_ | Дата окончания мероприятия 20.06.2019 года. Планируемая дата исполнения 19.06.2019 года.  |
| **13. Оптимизация срока постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества** |
| 13.1 | Оптимизация срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | 14 | 28 | 1. Количество заявлений за квартал на утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории – 331.

2. Средний срок (дней) утверждения схемы – 28.Дата окончания мероприятия 10.12.2019 года. Планируемая дата исполнения 10.12.2019 года. |
| 13.2 | Оптимизация срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесение его в федеральную информационную систему, дней | 10 | 16 | 1. Количество заявлений за квартал на присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости – 101.

2. Средний срок (дней) присвоения адреса и внесения его в федеральную информационную систему – 16.Дата окончания мероприятия 10.12.2019 года. Планируемая дата исполнения 10.12.2019 года. |
| 13.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета  | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в Уссурийском городском округе | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | да | \_\_\_\_ | Дата окончания мероприятия 20.06.2019 года. Планируемая дата исполнения 19.06.2019 года.  |
| **14. Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство** |
| 14.1 | Наличие утверждённых схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений, приведенных в соответствие с действующим законодательством | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Реквизиты и электронные версии документов, ссылка на соответствующие страницы Инвестиционного раздела и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | да | \_\_\_\_ | Схемы территориального планирования разрабатываются только для муниципальных районов. Разработан и утвержден генеральный план Уссурийского городского округа.Ссылка доступа:<http://adm-ussuriisk.ru/ussuri_borough/grado_deyat/> |
| 14.2 | Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры | Принятие необходимой нормативной документации  | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Реквизиты и электронные версии документов, ссылка на соответствующие страницы Инвестиционного раздела и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | да | нет | Муниципальные программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры не разрабатывались ввиду того, что проект внесения изменений в генеральный план на отчетную дату не утвержден. |
| 14.3 | Наличие генерального плана Уссурийского городского округа | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Реквизиты и электронные версии документов, ссылка на соответствующие страницы Инвестиционного раздела и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | да | да | Решение Думы Уссурийского городского округа от 26.05.2009 года № 52 «Об утверждении генерального плана Уссурийского городского округа». Ссылка доступа: <https://adm-ussuriisk.ru/ussuri_borough/grado_deyat/> |
| 14.4 | Наличие правил землепользования и застройки городских округов и поселений муниципальных районов, приведенных в соответствие с действующим законодательством | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Реквизиты и электронные версии документов, ссылка на соответствующие страницы Инвестиционного раздела и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | да | да | Решение Думы муниципального образования город Уссурийск и Уссурийский район от 30.11.2004 года №104 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Уссурийского городского округа».Ссылка доступа: <https://adm-ussuriisk.ru/ussuri_borough/grado_deyat/> |
| 14.5 | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования на сайте Уссурийского городского округа | Принятие необходимой нормативной документации  | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Реквизиты и электронные версии документов, ссылка на соответствующие страницы Инвестиционного раздела и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | да | да | Решением Думы Уссурийского городского округа от 25.12.2018 года № 934-НПА «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования на территории Уссурийского городского округа».Ссылка доступа: <https://adm-ussuriisk.ru/ussuri_borough/grado_deyat/> |
| 14.6 | Наличие административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности | Принятие необходимой нормативной документации  | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Реквизиты и электронные версии документов, ссылка на соответствующие страницы Инвестиционного раздела и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | да | да | 1. Постановление администрация Уссурийского городского округа от 27 декабря 2010 года № 2127-НПА «Об утверждении административного регламентапредоставления администрацией Уссурийского городского округамуниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство».Ссылка доступа:<http://adm-ussuriisk.ru/municipal_services/reglamenty/7497-vydacha-razresheniy-na-stroitelstvo.html>2. Постановление администрация Уссурийского городского округа от 27 декабря 2010 года № 2129-НПА«Об утверждении административного регламентапредоставления администрацией Уссурийского городского округамуниципальной услуги «Об утверждении административного регламентапредоставления администрацией Уссурийского городского округамуниципальной услуги «Выдача разрешенийна ввод объектов в эксплуатацию».Ссылка доступа:<http://adm-ussuriisk.ru/municipal_services/reglamenty/7496-vydacha-razresheniy-na-vvod-obektov-v-ekspluataciyu.html>3. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» находится в стадии согласования.4. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Направление уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» находится в стадии согласования.5. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства находится в стадии согласования 6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства утверждены постановлением администрации Уссурийского городского округа от 28.08.2013 года № 3070-НПА «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства.Ссылка доступа:<https://adm-ussuriisk.ru/ussuri_borough/grado_deyat/>7. Выдача, закрытие разрешения на снос зеленых насаждений для целей строительства, реконструкции объекта капитального строительства находится в стадии разработки.8. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории) на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории» находится в стадии разработки.9. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории)» находится в стадии разработки.10. Выдача градостроительного плана земельного участка.постановление администрации Уссурийского городского округа от 30 сентября 2011 года № 2375-НПА «Об утверждении административногорегламента предоставления администрациейУссурийского городского округа муниципальной услуги«Выдача градостроительных планов земельных участков».Ссылка доступа:http://adm-ussuriisk.ru/municipal\_services/reglamenty/7470-vydacha-gradostroitelnyh-planov-zemelnyh-uchastkov.html |
| 14.7 | Размещение генеральных планов, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования во ФГИС ТП, официальном сайте Уссурийского городского округа, Инвестиционном портале Приморского края | Размещение документации во ФГИС ТП | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Реквизиты и электронные версии документов ссылка на соответствующие страницы Инвестиционного раздела, да/нет | да | \_\_\_\_ | Информация предоставляется департаментом градостроительства Приморского края.  |
| 14.8 | Направление в орган регистрации прав данных документов для внесения сведений в ЕГРН | Предоставление информации в установленные сроки | 01.02.201901.04.201901.07.201901.10.2019 | 15.03.201915.06.201915.09.201910.12.2019 | Количество отчетов, подготовленных по утвержденной форме, ед. | 4 | \_\_\_\_ | Направление сведений в Росреестр о внесении сведений в ЕГРН не осуществлялось, так как Градостроительным кодексом не предусмотрено направление таких сведений. |
| 14.9 | Оптимизация сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги по выдаче ГПЗУ | Сокращение сроков предоставления государственной (муниципальной) услуг  | 01.02.2019 | 20.05.2019 | Срок предоставления услуги, календарные дни | не более 10 | 18 | 1. Количество заявлений за квартал на выдачу ГПЗУ: 203 шт.
2. Средний срок выдачи ГПЗУ: 18 дней
 |
| 14.10 | Общественная экспертиза на заседании Совета  | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в Уссурийском городском округе | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | да | \_\_\_\_ | Дата окончания мероприятия 20.06.2019 года. Планируемая дата исполнения 19.06.2019 года.  |
| **15. Регистрация права собственности на земельные участки** |
| 15.1 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав | Повышение качества предоставления муниципальных услуг | 01.02.2019 | 10.06.2019 | Доля ответов на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ, % | 90 | 91,25% | Доля ответов (%) на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ – 91,25 % |
| 01.07.2019 | 10.12.2019 | 95 | \_\_\_\_ | Дата окончания мероприятия 10.12.2019 года. Планируемая дата исполнения 10.12.2019 года. |
| 01.02.2019 | 10.12.2019 | Количество сведений, по которым осуществляется электронное взаимодействие, шт.  | 20 | 8 | Количество сведений (штук), по которым осуществляется электронное взаимодействие – 8Дата окончания мероприятия 10.12.2019 года. Планируемая дата исполнения 10.12.2019 года.  |
| 01.02.2019 | 10.12.2019 | Срок ответа на запрос органа регистрации прав, в том числе полученных посредством СМЭВ, рабочие дни | не более 2 | 2 | Средний срок ответа (рабочих дней) на запрос Росреестра, в том числе полученных через СМЭВ - 2 |
| 15.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета  | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в Уссурийском городском округе | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | да | \_\_\_\_ | Дата окончания мероприятия 20.06.2019 года. Планируемая дата исполнения 19.06.2019 года.  |
| **16. Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП** |
| 16.1 | Формирование и утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень) | Создание возможностей аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества субъектам МСП | 01.02.201901.02.201901.02.2020 | 30.03.201930.10.201930.10.2020 | Утверждение Перечня Уссурийского городского округа, да/нет | да | да | 1. Решение Думы Уссурийского городского округа от 24 декабря 2010 года № 350-НПА «Об утверждении перечня муниципального имущества Уссурийского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». |
| Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылка на соответствующие страницы Инвестиционного раздела и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | да | да | 1. Решение Думы Уссурийского городского округа от 24 декабря 2010 года № 350-НПА «Об утверждении перечня муниципального имущества Уссурийского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».2. Ссылка доступа:<http://adm-ussuriisk.ru/ussuri_borough/biznes-gorodskogo-okruga/perechen_mi/> |
| 16.2 | Дополнение Перечня | Расширение возможностей аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества субъектам МСП | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Ежегодное расширение Перечня не менее чем на 10 %, да/нет | да | да | Количество и доля (%) объектов, добавленных в перечень за отчетный квартал - 1 |
| 16.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета  | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в Уссурийском городском округе | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | да | \_\_\_\_ | Дата окончания мероприятия 20.06.2019 года. Планируемая дата исполнения 19.06.2019 года. |
| **17. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития)** |
| 17.1 | Формирование, актуализация и размещение:- перечня и паспортов инвестиционных площадок;- перечня и описания свободных земельных участков. | Доступ предпринимателей к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов | 01.02.202001.06.2020 | 20.05.202020.11.2020 | Наличие перечня и паспортов инвестиционных площадок, ссылка на соответствующие страницы Инвестиционного раздела и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | да | \_\_\_\_ | Реализация положения запланирована на 2020 год |
| 01.02.202001.06.2020 | 20.05.202020.11.2020 | Наличие перечня и описание свободных земельных участков, ссылка на соответствующие страницы Инвестиционного раздела и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | да | \_\_\_\_ | Реализация положения запланирована на 2020 год |
| 17.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета  | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в Уссурийском городском округе | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | да | \_\_\_\_ | Дата окончания мероприятия 20.06.2019 года. Планируемая дата исполнения 19.06.2019 года.  |
| **Дополнительные показатели (в 2019 году учитываются для информации)** |
| 18. | Среднее время получения разрешения на строительство (для модельного объекта) | Сокращение срока получения разрешения на строительство | 01.02.2019 | 01.11.2019 | Подтверждающий документ о фактическом сроке получения разрешения на строительство по установленной форме, да/нет | да | да | 1. Количество заявлений за квартал на получение разрешения на строительство (для модельного объекта) - 12. Средний срок (дней) выдачи разрешения на строительство (для модельного объекта) – 166 днейДата окончания мероприятия 01.11.2019 года. Планируемая дата исполнения 01.11.2019 года.  |
| 19. | Актуализация муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2021 годы» с учетом мнения участников Совета | Достижение поставленных целей и задач в рамках социально-экономического развития Уссурийского городского округа | 01.02.2019 | 31.03.2019 | Муниципальная программа разработана, да/нет | да | да | [Постановление администрации Уссурийского городского округа от 31 октября 2017 года № 3236-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2021 годы»](http://adm-ussuriisk.ru/engine/download.php?id=11945) |
| Размещение муниципальной программы, ссылка на соответствующие страницы Инвестиционного раздела и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | да | да | Ссылка доступа:[http://adm-ussuriisk.ru/ 11068-sodeystvie-razvitiyu-malogo-i-srednego- predprinimatelstva-na-territorii-ussuriyskogo-gorodskogo-okruga-na-2018-2020-gody.html](http://adm-ussuriisk.ru/%2011068-sodeystvie-razvitiyu-malogo-i-srednego-%20predprinimatelstva-na-territorii-ussuriyskogo-gorodskogo-okruga-na-2018-2020-gody.html) |
| 20. | Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности | Сокращение срока оформления в аренду земельных участков | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | Срок подготовки договора аренды, рабочие дни | 10 | 22 | 1. Количество заявлений от предпринимателей за квартал на оформление в аренду земельных участков - 22. Средний срок (рабочих дней) подготовки договора аренды – 22Дата окончания мероприятия 20.05.2019 года. Планируемая дата исполнения 20.05.2019 года. |
| 21. | Определение количества субъектов предпринимательской деятельности (включая индивидуальных предпринимателей) на 1 тыс. чел. населения | Увеличение количества субъектов МСП в муниципальном образовании | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | Информационная справка (перечень) субъектов малого предпринимательства, да/нет | да | да | Количество предпринимателей (включая ИП) на 1 000 чел. населения в Уссурийском городском округе - 52 |